## Feuil1
Tâches | Dates | Durée effective | Durée prévue | Cumulé effectif | Cumulé prévu
mise en place du Drive, sous-groupe (Samia et Axel -> classification par genre; India et Fayçal -> classification par âge) | 2024-11-08 | 4H | 8H | 4H | 8H
suite des travails par binôme et future mise en commun pour que chacun puisse assimiler le travail de l'autre binôme | 2024-11-13 | 4H | 4H | 8H | 12H
Recherches effectuées pour améliorer les modèles sur la classification de genre et d'age | 2024-11-14 |  | 1H | 9H | 13H
| 2024-12-05 |  | 4H |  | 17H
| 2024-12-11 |  | 4H |  | 21H
Avancement sur le modèle de classification par genre en changeant les métriques (utilisation de F1-score et essai pour l'améliorer ainsi que accuracy)(Axel et Samia) | 2024-11-19 | 2H |  | 11H
| 2024-12-13 |  | 4H |  | 25H
| 2024-12-16 |  | 4H |  | 29H
| 2024-12-18 |  | 1H |  | 30H
| 2024-12-19 |  | 4H |  | 34H
| 2024-12-20 |  | 4H |  | 38H